## 工作表1
编号 | 需求 | 需求描述 | 预估工作量 | 实际工作量 | 优先级 | 备注
1 | 图片上传 | 1从本地选择图片 | 1 |  | 2
|  | 2从相机拍照 | 1 |  | 2
|  | 3如果图片宽度大于800,则等比压缩到800再上传 | 0.5 |  | 2
2 | 支付 | 调用支付宝支付和微信支付 | 2 |  | 2
3 | 分享 | qq分享，qq空间，微信好友，朋友圈 | 3 | 2 | 2 | 前期参照绿农项目集成了shareSDK分享用时2天, 但是需要改成友盟分享.
4 | 三方登录 | 微信、QQ | 2 | 0.5 | 2 | 前期参照绿农项目集成了shareSDK第三方登录用时0.5天, 但是需要改成友盟分享.
5 | 定位 | 1.定到当前位置并显示地图。 | 1.5 |  | 1
|  | 2.调用后返回当前的位置经纬度。 | 1.5 |  | 1
6 | 推送 | 集成友盟推送 | 2 |  | 2
7 | 视频播放 | 首次启动播放, 快速拉起, 无控制逻辑, 视频需集成到本地, 横屏播放 | 0.5 | 0.5 | 1
8 | 扫一扫 | 扫一扫页面 | 1 |  | 2
|  | 扫码调用相册 | 0.5 |  | 2
|  | 图片扫码异常处理：图片无效、未检测到二维码 | 1 |  | 2
9 | 打包,发版本 | 根据各个市场签名, 打包, 调试, 适配android7.0和7.0以下的设备 | 1 | 0.5 | 1 | 根据实际要发的版本评估,目前已经整合视频功能打包