## 工作表1
编号 | 需求 | 需求描述 | 预估工作量 | 实际工作量 | 优先级 | 备注
1 | 图片上传 | 1从本地选择图片 | 1
|  | 2从相机拍照 | 1
|  | 3如果图片宽度大于800,则等比压缩到800再上传 | 0.5
2 | 支付 | 调用支付宝支付和微信支付 | 2
3 | 分享 | qq分享，qq空间，微信好友，朋友圈 | 3 | 2
4 | 三方登录 | 微信、QQ | 2
5 | 定位 | 1.定到当前位置并显示地图。 | 1.5 |  | 1
|  | 2.调用后返回当前的位置经纬度。 | 1.5 |  | 1
6 | 推送 | ？？？ | 2
7 | 视频播放 | 首次启动播放, 快速拉起, 无控制, 视频需集成到本地,打包,测试 | 0.5 | 1 | 1 | 打包,测试等占用0.5天
8 | 扫一扫 | 扫一扫页面 | 1
|  | 扫码调用相册 | 0.5
|  | 图片扫码异常处理：图片无效、未检测到二维码 | 1